## Sheet1
2020年下半年自学考试本科毕业论文（设计）工作进度表
序号 | 内容 | 时间安排 | 责任 单位 | 备注
1 | 拟定 题库 | 2020年6月24日至7月2日 | 各教研室 | 6月30日前，防火工程学院和救援指挥学院各教研室完成题目论证工作，各指导教师将拟定的题目报继续教育处自学考试办公室，自考办进行题库审核。
2 | 选题 | 2020年7月3日至8月10日 | 自学考试办公室 | 指导教师考生所选题目报自考办备案,自考办初拟于8月10日前进行选题审核。因疫情自考推迟，选题具体时间根据各省教育考试院自考成绩公布时间确定。
3 | 开题 | 2020年8月11日至8月20日 | 自学考试办公室 | 自考办组织开题审核小组，完成开题工作，因疫情自考推迟，开题具体时间根据各省教育考试院自考成绩公布时间确定。
4 | 撰写初稿 | 2020年8月21日至2020年9月10日 | 各指导教师、考生
5 | 中期检查 | 2020年9月10日至9月15日 | 自学考试办公室 | 指导教师进行中期检查，9月10日将中期检查表报自考办。自考办组织专家抽查。
6 | 毕业论文（设计）定稿 | 2020年9月16日至9月30日 | 各指导教师、考生
7 | 学术不端行为检测 | 2020年10月1日至10月10日 | 自学考试办公室 | 10月8日前按照要求，指导教师上报论文（设计）查重稿电子档。
8 | 答辩、成绩评定 | 2020年10月10日至10月20日 | 自学考试办公室 | 自考办制定答辩具体安排和评审分组，在10月20日前完成成绩评定。
9 | 质量审查 | 2020年10月21日至10月25日 | 自学考试办公室 | 自考办逐一审查。
10 | 存档 | 2020年10月26日至10月30日 | 自学考试办公室 | 考生按要求打印2份装订版论文供归档使用 。